Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL                      	       CNPJ:   01.608.820/0001-23		       Endereço Obra: SC 114, Centro

Cidade/Estado: Painel – SC     CEP: 88543-000                       	                     Telefone: (49) 32350034

Responsável Técnico: Nivaldo Broering Andrade Alves          	 	       CREA: 057.129-2

Endereço: Rua Basílio Pessoa                                     	 	                     Cidade/Estado: Painel- SC

Telefone: (49) 32350034

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Serviço |  | Valor | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 818,56 | 100,00 | 818,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 818,56 |
| 2 | MOVIMENTOS DE TERRA | 372,37 | 100,00 | 372,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 372,37 |
| 3 | ESTRUTURA | 8.460,55 | 50,00 | 4.230,27 | 50,00 | 4.230,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 8.460,55 |
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 1.034,12 |  | 0,00 | 100,00 | 1.034,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 1.034,12 |
| 5 | PAREDES | 14.595,58 |  | 0,00 | 50,00 | 7.297,79 | 50,00 | 7.297,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 14.595,58 |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | 4.937,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 50,00 | 2.468,87 | 50,00 | 2.468,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 4.937,74 |
| 7 | REVESTIMENTOS | 9.847,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 40,00 | 3.938,84 | 50,00 | 4.923,56 |  | 0,00 | 10,00 | 984,72 | 100,00 | 9.847,12 |
| 8 | ESQUADRIAS | 9.900,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 75,00 | 7.425,35 | 25,00 | 2.475,12 | 100,00 | 9.900,47 |
| 9 | COBERTURA | 9.234,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25,00 | 2.308,71 | 50,00 | 4.617,42 | 25,00 | 2.308,71 | 100,00 | 9.234,85 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.090,08 | 16,66 | 1.347,80 | 16,66 | 1.347,80 | 16,66 | 1.347,80 | 16,66 | 1.347,80 | 16,66 | 1.347,80 | 16,70 | 1.351,04 | 100,00 | 8.090,08 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS | 4.149,80 | 16,66 | 691,36 | 16,66 | 691,36 | 16,66 | 691,36 | 16,66 | 691,36 | 16,66 | 691,36 | 16,70 | 693,02 | 100,00 | 4.149,80 |
| TOTAL |  | 71.441,24 | 9,10% | 7.460,36 | 19,52% | 14.601,35 | 24,01% | 15.744,66 | 18,28% | 11.740,30 | 18,38% | 14.081,93 | 10,71% | 7.812,61 | 100,00% | 71.441,24 |