## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | OBRA: CASA POPULAR EM MADEIRA DE PINUS NATURAL, - 2 Donizete de Liz CPF nº 037.980.789-04 End. : Av. Padre Antônio Trivellin esq. c/ Rua Cléia Waltrick, Centro, Painel/SC. |  | LOCAL: Centro município Painel | Centro
ÁREA: | 37,50 m² |  |  |  | Painel/SC
ITEM | DINFRA 01/2021(BDI 25%) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | UNITARIO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 42591 | Locação da obra por m² construido | m² | 37.5 | 5.35 |  | 6.23 | 233.63
Sub-Total |  |  | 233.63
2.0 |  | INFRA E SUPRA ESTRUTURA
2.1 | 42583 | Escavação manual de solos Até 1,00m | m³ | 2 | 40.9 |  | 74.55 | 149.1
2.2 | 42612 | Sapata em concreto armado 20 MPA completa | m³ | 0.15 | 2087.98 |  | 2701.9 | 405.29
2.3 | Pesquisa de mercado | Fundação em Cepos de eucalipto auto clave(diâmetro mínimo 20cm) | und. | 28 | 30 |  | 40 | 1120
2.4 | 42611 | Viga de baldrame em concreto armado 20 MPA | m³ | 0.17 | 2643.78 |  | 3390.51 | 576.39
2.5 | 43239 | Lastro de brita e = 6,0 cm | m³ | 0.05 | 110 | 26.5 | 185.25 | 9.26
2.6 | 42611 | Viga Respaldo(cinta), em concreto armado FCK 20MPA | m³ | 0.07 | 38.3 |  | 3390.51 | 237.34
2.7 | 42586 | Aterro molhado e apiloado manualmente | m³ | 2 | 38.3 |  | 79.25 | 158.5
Sub-Total |  |  | 2655.88
3.0 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
3.1 | 42665 | Alvenaria de tijolos cerâmicos 06 furos 12cm | m² | 16 | 62.6 | 26.5 | 66.82 | 1069.12
3.2 | Pesquisa de Mercado | Frontal e Repartimentos em Pinus Natural Beneficiado, com Estrutura | m² | 80 | 326.07 | 26.5 | 70 | 5600
3.3 | Pesquisa de mercado | Porta interna chapeada, vistas, c/ ferragens (lisa) tipo pinus | und. | 3 | 255.95 | 26.5 | 370 | 1110
3.4 | Pesquisa de mercado | Porta externa maciça, vistas, c/ ferragens, tipo pinus | und. | 1 | 359.74 | 26.5 | 490 | 490
3.5 | 43677 | Janela basculante alumínio com vidros banheiro | und. | 0.24 | 411.47 | 26.5 | 842.17 | 202.12
3.6 | 43677 | Janela de correr de alunínio com vidros 1,00x1,00 | und. | 4 | 678.93 | 26.5 | 842.17 | 3368.68
|  | Sub-Total | 11839.92
4.0 |  | COBERTURA e FORROS
4.1 | Pesquisa de mercado | Estrutura de madeira de pinus p telhado, com caibramento a vista | m² | 54 | 1781.42 | 26.5 | 70 | 3780
4.2 | 42729 | Cobertura com telhas de fibrocimento 5,00 mm | m² | 54 | 48 | 26.5 | 50.8 | 2743.2
4.3 | 42771 | Forros int. PVC c/ acabamento e igualamento de pinus 1"x3" e Ext. Pinus de 1ª | m² | 54 | 29.94 | 26.5 | 100.02 | 5401.08
11924.28
5.0 |  | REVESTIMENTOS e PAVIMENTAÇÕES
5.1 | 42760 | Chabisco | m² | 33 | 4.28 | 26.5 | 6.86 | 226.38
5.2 | 42765 | Reboco | m² | 33 | 24.73 | 26.5 | 36.66 | 1209.78
5.3 | 42754 | Azulejo aplicado c/ argamassa colante | m² | 13 | 26 | 26.5 | 76.12 | 989.56
5.4 | 43239 | Lastro de brita e=6,00 cm(p/ contrapiso) | m³ | 0.14 | 30.04 | 26.5 | 185.25 | 25.94
5.5 | 43268 | Contrapiso em concreto e=6,00 cm (traço 1:3:6) | m² | 2.81 | 4.65 | 26.5 | 45.65 | 128.28
5.6 | 40222 | Piso cerâmico de 1A qualidade, colocado com argamassa colante | m² | 2.81 | 43.86 | 26.5 | 75.45 | 212.01
5.7 | Pesquisa de mercado | Assoalho madeira pinus natural benef. Inclusive estrutura de pinus | m² | 34.5 | 2.21 | 26.5 | 70 | 2415
|  | Sub-Total | 5206.95
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 43370 | Quadro terminal força luz(c/ 2 disjuntores) completo | unid | 1 | 1800 | 26.5 | 98.22 | 98.22
6.2 | 43540 | Ponto elétrico completo | unid | 15 | 139.3 | 26.5 | 165.2 | 2478
6.2 | Pesquisa de mercado | Poste Elétrico completo modelo celesc(com energia ligada a residência completo) | unid | 1 | 139.3 | 26.5 | 2350 | 2250
|  | Sub-Total | 4826.22
7.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | 42913 | Lavatório com coluna completo | unid. | 1 | 320.75 | 26.5 | 544.2 | 544.2
7.2 | 43871 | Bacia Sanitária c/ caixa descarga acoplada e assento | unid. | 1 | 164.29 | 26.5 | 662.41 | 662.41
7.3 | 42963 | Ponto hidráulico 25mm | unid. | 2 | 100 | 26.5 | 70.28 | 140.56
7.4 | 43134 | Caixa de gordura PVC 250x172x50mm | und. | 1 | 255.95 | 26.5 | 101.88 | 101.88
7.5 | 42961 | Ponto esgoto 50mm | und. | 2 | 4.88 | 26.5 | 70.9 | 141.8
7.6 | 43210 | Tubo pvc esgoto 50mm | m | 6 | 7.95 | 26.5 | 26.32 | 157.92
7.7 | 43212 | Tubo pvc esgoto 100mm | m | 12 | 20 | 26.5 | 27.4 | 328.8
7.8 | Pesquisa de mercado | Caixa dágua de 250 l instalada completa | unid. | 1 | 102.59 | 26.5 | 380 | 380
7.9 | 42908 | Chuveiro elétrico tipo Ducha | unid. | 1 | 350 | 26.5 | 91.26 | 91.26
7.9 | Pesquisa de mercado | Fossa Séptica Polietileno 325 lts e Filtro Polietileno 325 lts(conjunto instalado) | unid. | 1 | 350 | 26.5 | 1450 | 1450
|  | Sub-Total | 3998.83
8.0 |  | PINTURA
8.1 | 42782 | Pintura Acrílica com fundo - 2 demãos | m² | 20 | 110 | 26.5 | 33.81 | 676.2
8.2 | 42786 | Pintura óleo sobre madeira (2 demãos), incluindo fundo | m² | 180 | 41.83 | 26.5 | 33.81 | 6085.8
8.3 | 42805 | Impermeabilização de baldrames - 2 demaos | m² | 2 | 359.74 | 26.5 | 30.84 | 61.68
|  | Sub-Total | 9231.66
| TOTAL GERAL |  | 49917.37
Painel, maio de 2022.
__________________________________ ________________________________ |  |  |  |  | Luciano Broering Alves
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  | Eng° Resp. - CREA-SC 124.887-3

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E P A I N E L
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL
OBRA: CASA POPULAR EM MADEIRA DE PINUS NATURAL, - 2 Donizete de Liz CPF nº 037.980.789-04 End. : Av. Padre Antônio Trivellin esq. c/ Rua Cléia Waltrick, Centro, Painel/SC.
DATA |  |  |  | 2022-05-01
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.47 | 233.63 | 100% | 233.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA | 5.32 | 2655.88 | 100% | 2655.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PAREDES E ESQUADRIAS | 23.72 | 11839.92 | 100% | 11839.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | COBERTURA e FORROS | 23.89 | 11924.28 | 100% | 11924.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | REVESTIMENTOS e PAVIMENTAÇÕES | 10.43 | 5206.95 | 100% | 5206.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.67 | 4826.22 | 100% | 4826.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8.01 | 3998.83 | 100% | 3998.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | PINTURA | 18.49 | 9231.66 | 100% | 9231.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 100 | 49917.37 | 100 | 49917.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100 | 49917.37 | 100 | 49917.37 | 100 | 49917.37 | 100 | 49917.37 | 100
|  | Painel, maio de 2022. |  | ____________________________________
Nivaldo Broering Andrade Alves
Engº Civil CREA/SC 057129-2